## Hoja 1
Nombre tarea | Observaciones | Fecha inicio | Fecha fin | Persona asignada | Estado
Proyecto NearBuy | Crear un sistema de gestion de ventas por medio de un aplicativo web | 2023-01-23 | 2024-07-15 | Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe | En proceso
Tarea 1: Buscar datos y resgistros | Buscamos si el nombre de el proyecto ya estaba registrado | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Juan David Hernandez | Terminado
Tarea 2: requerimientos funcionales y no funcionales | Desarrollamos los requerimientos funcionales y no funcionales y mas cosas bases para nuesto apicativo | 2023-04-16 | 2023-04-16 | Andres Montoya y Juan Camilo Mendoza | Terminado
Tarea 3: Planeacion de ideas | Pensamos ideas para crerar el aplicativo web, miramos opciones y diseños llamativos | 2023-04-20 | 2023-08-26 | Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe | Terminado
Tarea 4: Mokups | Creamos una idea de como se veria el proyecto y cual es el objetivo de el aplicativo | 2023-03-23 | 2023-03-24 | Felix Santafe | Terminado
Tarea 5: Fichas Tecnicas | Diseñamos la ficha tecnica para describir los procesos y aplicaciones que vamos a utilizar | 2023-05-12 | 2023-05-16 | Manuel Bejarano y Juan David Hernandez | Terminado
Tarea 6: Casos de uso | Diseñamos los procesos que realiza el Administrador, Cliente, Repartidor y Tendero | 20/15/2023 | 25/15/2023 | Andres Montoya y Juan David Hernandez | Terminado
Tarea 7: Modelo relacional crows fot | Diseñamos las tablas segun nuestro aplicativo web, cada una con su PK y FK | 2023-06-10 | 2023-06-11 | Juan Camilo Mendoza | Terminado
Tarea 8: Modelo relacional 3FN | Una vez creado el modelo relacional, diseñamos las 3FN para mirar que tablas se repetian y cuales tablas debeariamos crear | 2023-06-27 | 2023-06-29 | Andres Montoya, Felix Santafe y Juan David Hernandez | Terminado
Tarea 9: Prototipo Navegable | Creamos el aplicativo web funcional en base a lo que habiamos planeado | 2023-07-14 | 2024-07-15 | Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe | En proceso
Tarea 10: Base de datos | Creamos las bases de datos de nuestro proyecto, para almacenar los datos de nuestros usuarios y los productos que ofrecemos | 2023-07-31 | 2024-07-15 | Felix Santafe y Manuel Bejarano | Terminado
Tarea 11: FrontEnd y Backend | Creamos la parte visual y funcional de el aplicativo y la parte interna como lo son las bases de datos | 2023-09-08 | 2024-07-15 | Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe | En proceso
Tarea 12: API Rest | Investigamos los conceptos basicos y como podemos implementarla a nuestro aplicativo web | 2023-10-04 | 2024-07-15 | Manuel Bejarano | Terminado
Tarea 13: FrontEnd con Api rest | Implementamos la API Rest con nuestro aplicativo web | 2023-09-24 | 2024-07-15 | Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe | En proceso
Pagina web
Nombre tarea | Observaciones | Fecha inicio | Fecha fin | Persona asignada | Estado
Inicio de sesion | Todos los usuarios tendran una cuenta | 2023-09-19 | 2023-10-04 | Juan hernandez | Terminado
Registro | Todo usuario que quieria realizar una accion tendra que registrarse para poder tener acceso a una cuenta | 2023-10-12 | 2023-10-20 | Felix Santafe | Terminado
Mapa para repartidor | Los repartidores deberian tener un mapa que muestre donde recoger y entregar el pedido |  |  | felix santafe | en proceso
Mod productos | Ls tenderos deben poder agregar/eliminar/editar sus productos | 2023-10-15 | 2023-10-20 | Camilo mendoza | Terminado
Crud | Los administradores deben poder usar datos de la BD desde la crud eliminando/agregando/modificando datos | 2023-10-17 | 2023-10-25 | Felix Santafe | Terminado
Base de datos | Se debe crear la base de datos y las tablas conectadas al aplicativo web para guardar registros | 2023-07-31 | 2024-07-15 | felix Santafe, manuel bejarano | Terminado
conexion php | Se deben realizar conexiones php para que se guarden registros de lo que se guarde el aplicativo | 2023-10-12 | 2023-10-20 | Manuel Bejarano, Felix Santafe,juan hernandez,Andres montoya | Terminado
Trabajo Personalizacion | Se debe realizar el Requerimiento funcional | 2023-11-24 |  | Manuel Bejarano, Felix Santafe,juan hernandez,Andres montoya | En proceso
recapTCHA | Se debe utilizar una api de seguridad | 2023-11-24 | 2023-11-28 | Felix Santa Fe | Terminado
Ubicacion cliente | Rango de busqueda que haya escogido el usuario aportaran mas o menos sugerencias | 2023-11-24 | 2024-04-20 | andres montoya, juan hernandez , manuel bejarano | en proceso
Personalizacion vendedor | Se le proovera al tendero un formulario en este pondra los productos que venda | 2023-11-24 | 2024-03-10 | andres montoya, juan hernandez , Juan Mendoza | en proceso
ubicacion vendedor | El vendedor pondra su ubicacion para que el cliente pueda ver su tienda y productos | 2023-11-24 | 2024-02-03 | felix santafe, andres montoya, juan mendoza | en proceso
barra de busqueda | se debe crear una barra de busqueda para facilitar encontrar productos | 2023-11-24 | 2024-03-10 | Juan hernandez | en proceso